УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор ОАО «ГК Космос»

____________________Джордано Борри

«___»________________2014г

Общие требования к проекту внедрения USALI

- ЦЕЛИ проекта

Осуществление следующих задач:

- Параллельное ведение бухгалтерского и управленческого учета по стандартам USALI в единой информационной системе;

- Настройка трансформации данных бухгалтерского учета в управленческий;

- Постатейный план-факт анализ управленческой отчетности в сравнении с утвержденным бюджетом, в сравнении с предыдущими периодами, в разрезе по центрам финансовой ответственности (ЦФО) предприятия;

- Анализ затрат, учтенных в предыдущем периоде формирования управленческой отчетности;

- Сокращение трудоёмкости и оперативность в подготовке и предоставлении управленческой отчётности;

- Исключение рисков совершения ошибок при «ручном» вводе управленческих данных;

- Интеграция с внешними источниками.

Функциональные рамки И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для достижения требуемого результата с сохранением существующей архитектуры информационных систем Управляющей компании «Интурист Отель Групп» (ИОГ) и ГК «Космос» наилучшим образом подойдет конфигурация1С:Управление корпоративными финансами 8.2 (???)(далее 1С:УКФ), т.к. она обеспечивает ведение учета в соответствии с международными требованиями и обладает следующими характеристиками:

- Полная интеграция системы с «1С Бухгалтерия 8», не требующая переноса данных и справочников;

- Минимизация трудозатрат и рисков потери данных по сравнению с переходом на новую учетную систему;

- Наличие необходимого функционала для эффективного управления финансами предприятия и принятия качественных управленческих решений;

- Прозрачность отслеживания причинно-следственных связей при миграции данных из системы РСБУ в систему МСФО (USALI);

- Сопоставимость данных различных видов учета;

- Составление отчетности в соответствии с международными стандартами;

- Возможность формирования отчетов для выгрузки в ПП «1С Консолидация 8» для проведения последующей консолидации отчетности на уровне Управляющей компании.

Общая архитектура решения и связь его с внешними системами показаны на рисунке:

1С:Бухгалтерия 8

Бухгалтерский учет,

Налоговый учет,

Интеграции с ФРОНТ-офисными системами

Управляющая компания

1С:ЗУП 8

1С:УКФ

Учет по МСФО/USALI

БДДС, БДР, План-факт, Казначейство

HRS:Opera

HRS Back-Office Общепит

Калькуляция и расчет себестоимости

Micros

В рамках данного проекта должно быть реализовано следующее:

- В существующую информационную базу1С:Бухгалтерия 8интегрирована новая конфигурация 1С:УКФ (c учетом того, что конфигурация 1С:Бухгалтерия 8 нетиповая);

- Разработана управленческая учетная политика в системе;

- Настроен план счетов по USALI(и в ГК «Космос» и в ИОГ);

- Смоделированы хозяйственные операции по стандартам USALI, не имеющие различия в учете РСБУ, оперативное построение проводок в подсистеме USALI по данным РСБУ;

- Настроены правила трансформации данных в РСБУ в управленческий учет по стандартам USALI(основные средства, запасы, аренда, кредиты и займы, Дебиторская задолженность, регламентные операции.

- Реализована загрузка недостающих данных для формирования управленческой отчетности из OPERA;

- Внедрен контроллинговый отчет о кредиторской задолженности в детализации по контрагентам и договорам по срокам исполнения обязательств по оплате, установленных договором.

- Смоделировано формирование управленческой отчетности по данным USALI, в том числе формирование отчетов в разрезе по ЦФО/департаментам: настроены формы отчетов, сформирована структура и правила заполнения этих форм;

- Возможность глубокой аналитики по счетам учета (проводки РСБУ в финансовых отчетах)

- Реализована возможность загрузки в систему утвержденного бюджета предприятия с целью проведения постатейного план-факт анализа

- Подготовлена платформа для бюджетирования на следующий финансовый год

- Пользователи обучены и умеют работать с информационной системой и формировать необходимую отчетность;

- Пользователям выданы детальные инструкции по работе с системой;

- Пользователям оказана поддержка в промышленной эксплуатации.

Должны быть донастроены интеграциии с другими внешними системами. Являющимися источниками информации: 1С:Зарплата и управление персоналом 8, HRS Back-Office.

Возможное дальнейшее развитие системы:

- Использование функционала казначейства, календаря платежей;

- Построение различных визуальных отчетов.

перечень работ ПРОЕКТа

Таблица 1. Перечень работ проекта

| № | Название |
| --- | --- |
| 1. | Стадия А: Определение требований и системное проектирование. |
| 1.1. | Демонстрация функциональных возможностей системы трансляции проводок из БУ в УУ |
| 1.2. | Определение общих требований к системе трансляции проводок |
| 1.3. | Определение общих требований к системе загрузки данных из оперы |
| 1.4. | Определение общих требований к системе отчетов |
| 1.5. | Определение общих требований к тестированию системы |
| 1.6. | Подготовка описания контрольного примера |
| 1.7. | Написание и согласование технического задания |
| 2. | Стадия В: Техническое проектирование и реализация системы. |
| 2.1. | Проектирование системы трансляции проводок |
| 2.2. | Реализации системы трансляции проводок |
| 2.3. | Проектирование системы экспорта данных оперы |
| 2.4. | Реализация системы экспорта данных из оперы |
| 2.5. | Проектирование системы отчетов |
| 2.6. | Реализация системы отчетов |
| 2.7. | Ввод данных контрольных примеров |
| 2.8. | Внутреннее тестирование выполненных доработок |
| 3. | Стадия С: Приемо-сдаточные испытания |
| 3.1. | Приемо-сдаточные испытания импорта данных из оперы |
| 3.2. | Приемо-сдаточные испытания трансляции проводок |
| 3.3. | Приемо-сдаточные испытания системы отчетов |
| 4. | Стадия D: Разработка инструкций пользователей и регламентов эксплуатации созданной системы |
| 4.1. | Создание регламента эксплуатации системы |
| 4.2. | Написание инструкции пользователя по эксплуатации системы трансляции проводок |
| 4.3. | Написание инструкции пользователя по эксплуатации системы экспорта данных из оперы |
| 4.4. | Написание инструкции пользователя по эксплуатации системы отчетов |
| 5. | Стадия E: Обучение |
| 5.1. | Подготовка плана обучения пользователей |
| 5.2. | Обучение пользователей эксплуатации системы трансляции проводок |
| 5.3. | Обучение пользователей эксплуатации системы экспорта данных из оперы |
| 5.4. | Обучение пользователей эксплуатации системы отчетов |
| 6. | Стадия F: Ввод в действие и поддержка системы в промышленной эксплуатации (40 часов) |
|  | Итого |

Примечания:

- Длительность реализации проекта– не более 4месяцев. Продолжительность работ может варьироваться за счет параллельного выполнения некоторых этапов работ.

- Риски проекта связаны с корректировками рамок проекта и будет зависеть от:

  - Выявления новых задач на этапе «Определение требований»;

  - Необходимости донастраивать интеграции с другими внешними системами, которые на текущий момент не включены в оценку;

  - Трудоемкости при поддержке системы в промышленной эксплуатации.

Необходимость приобретения базового ПО

Таблица 2. Стоимость ПО

| - Наименование | Количество | Стоимость, Руб |
| --- | --- | --- |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами | 1 | 250 000 |

Примечания:

- В таблице указана стоимость только основной поставки. Количество дополнительных и серверных лицензий на 1С:Предприятие 8, применимых для реализации проекта определяется дополнительно.

- Программные продукты НДС не облагаются.